## 公開用シート
|  | PM特性一覧表 | [16 empty] | 「☆SGメンバー評価」の統計情報 | [27 empty] | ★ | ☆SGメンバー評価 | [17 empty] | ★
|  |  |  | 従来型（QCD追求型）のプロジェクト |  | 今後（価値創造型）のプロジェクト |  |  |  |  | 参考：SGメンバー評価結果 |  |  | 参考：SGメンバー評価結果（Max 2.0/Min 0.0） |  |  |  |  | PM特性 |  |  |  |  | 開発可能性 |  |  |  |  | 平均偏差計算用データ | [18 empty] | G1：TBさん検討 |  | G1：HNさん検討 |  | G1：TB2さん検討 |  | G2：TNさん検討 |  | G2：TYさん検討 |  | G2：YUさん検討 |  | G3：THさん検討 |  | G3：TTさん検討 |  | G3：TH2さん検討
項番 | 大分類 | 分類 | 項目名 | ＰＭ特性 | 適合性の判定方法（基準） | 従来型との比重増減 | PM特性 | はじめてのPM登用のための判定基準 | 中級PMとしての判定基準 | （判定基準補足・行動様式） | PM特性 | 開発可能性 | 分布図上 の領域 | PM特性平均 | 開発可能性平均 | (参考) 特性平均-可能性平均 | 分布図上 の領域 | グラフ凡例用文言 | ◎ | ○ | - | 最大 | 平均偏差 | 高 | 中 | 低 | 最大 | 平均偏差 | PM特性（数値化データ） | [8 empty] | 開発可能性（数値化データ） | [9 empty] | PM特性 | 開発可能性 | PM特性 | 開発可能性 | PM特性 | 開発可能性 | PM特性 | 開発可能性 | PM特性 | 開発可能性 | PM特性 | 開発可能性 | PM特性 | 開発可能性 | PM特性 | 開発可能性 | PM特性 | 開発可能性
1 | 資質特性 | 気質的側面 | 社交性 | 社交意識があり、対人接触も問題なく行える | 普段、周りの人と分け隔てなくコミュニケーションを取っている | ２０％ＵＰ | 組織の垣根、枠組みを超えた連携を積極的に進める | 自部署外とのコミュニケーションに躊躇・遠慮がない | ステークホルダ全般とのコミュニケーションに積極的で、かつ良好である |  | 要 | 低 | ③ | 1.1111 | 0.11111 | 1 | ③ | 資質特性 気質的側面 | 33.33% | 44.44% | 22.22% | 44.44% | 0.59259 | 0% | 11.11% | 88.89% | 88.89% | 0.19753 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ◎ | 低 | - | 低 | ◎ | 低 | - | 低 | ○ | 中 | ◎ | 低 | ○ | 低 | ○ | 低 | ○ | 低
2 | 1 資質特性 | 1A 気質的側面 | 活動性 | 機敏かつ軽快で、体を動かしてテキパキと活発に行動する | 普段から、自席にいるよりは、自発的に周囲の人間を訪ねるなどのコミュニケーションをとっている | ５０％UP | 機敏かつ軽快で、体を動かしてテキパキと活発に行動する | 普段から、自席にいるよりは、自発的に現場確認や周囲との対話を行っている | 普段から、自席にいるよりは、自発的に現場確認や周囲との対話を行っている |  | 要 | 低 | ③ | 1.7778 | 0.11111 | 1.6667 | ③ |  | 77.78% | 22.22% | 0% | 77.78% | 0.34568 | 0% | 11.11% | 88.89% | 88.89% | 0.19753 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ◎ | 低 | ○ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ○ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低
3 | 1 資質特性 | 1A 気質的側面 | 忍耐性 | 几帳面で忍耐力があり、コツコツと粘り強く物事を進めていく | ルーチンワーク含めてどのような作業であってもその意味・意義を理解し、そこに改善点などがないかを常に考え・実現した行動（作業）を行っている | －：内容変化 | 几帳面で忍耐力があり、コツコツと粘り強く物事を進めていく | ルーチンワーク含めてどのような作業であってもその意味・意義を理解し、そこに改善点などがないかを常に考え・実現した行動（作業）を行っている | ルーチンワーク含めてどのような作業であってもその意味・意義を理解し、そこに改善点などがないかを常に考え・実現した行動（作業）を行っている |  | 要 | 低 | ③ | 1.2222 | 0.11111 | 1.1111 | ③ |  | 22.22% | 77.78% | 0% | 77.78% | 0.34568 | 0% | 11.11% | 88.89% | 88.89% | 0.19753 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ○ | 低 | ○ | 中 | ○ | 低 | ◎ | 低 | ○ | 低 | ◎ | 低 | ○ | 低 | ○ | 低 | ○ | 低
4 | 1 資質特性 | 1A 気質的側面 | 規律性 | 発想が定型的で”お堅いイメージ”があるが、常識や秩序を大切にし、決まり・ルールなどを重んじた行動を取る | 常に決まり・ルールなどを守って行動している | －：内容変化 | 発想が定型的で”お堅いイメージ”があるが、常識や秩序を大切にし、決まり・ルールなどを重んじた行動を取る また、単にルールを守るのではなく、ルールを定義し、柔軟に修正すると同時に周知/徹底して進める行動がとれる | ルール順守に加えてルール変更提案をしている | ルール周知/徹底に加えて ルールを柔軟に変更する行動がとれる |  | 不要 | 低 | ④ | 0.88889 | 0.11111 | 0.77778 | ④ |  | 0% | 88.89% | 11.11% | 88.89% | 0.19753 | 0% | 11.11% | 88.89% | 88.89% | 0.19753 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ○ | 低 | - | 低 | ○ | 低 | ○ | 低 | ○ | 中 | ○ | 低 | ○ | 低 | ○ | 低 | ○ | 低
5 | 1 資質特性 | 1A 気質的側面 | 競争性 | 覇気があり、勝ち気で負けず嫌い、競争となると積極的に行動に移すが、そうであっても、冷静に行動できる | 競争相手（コンペチィター）を明確に意識している言動がみられる | 倍増 | プロジェクトに対しての熱意が高く覇気があり、より高い価値創造を目指した行動できる | プロジェクトに対しての熱意、覇気があり、周囲に伝わっている | 妥協しない価値提供、競争相手（コンペチィター）を明確に意識している言動がみられる |  | 不要 | 低 | ④ | 0.66667 | 0 | 0.66667 | ④ |  | 0% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 0.44444 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ○ | 低 | - | 低 | - | 低 | ○ | 低 | ○ | 低 | - | 低 | ○ | 低 | ○ | 低 | ○ | 低
6 | 1 資質特性 | 1A 気質的側面 | 慎重性 | 見通しをつけ、いざという時に備え、注意深く行動する | 常に先を予測して行動している | ５０％ＵＰ | 見通しをつけ、いざという時に備え、注意深く行動する | ①計画立案した上での行動がとれている ②計画外に対しても思い付き・熱意だけに流されず、冷静に行動できる | ①常に先を予測して行動している ②激しい変化に対してもチームを冷静に行動している |  | 要 | 低 | ③ | 1.3333 | 0.33333 | 1 | ③ |  | 33.33% | 66.67% | 0% | 66.67% | 0.44444 | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 0.44444 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ○ | 低 | ◎ | 中 | ○ | 中 | ○ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ○ | 低 | ○ | 低 | ○ | 低
7 | 1 資質特性 | 興味・関心の対象領域 | 現地・現物・現場 | 物事を分析的に考え、またはあるがままの事実を捉えようとする | ①普段から物事を先入観を持たずあるがままに見ている ②対象を分析して、その現象を発生させている要因を捉えている | ２０％ＵＰ | 物事を分析的に考え、またはあるがままの事実を捉えようとする | ①常に現場、現物確認を行っている ②構造化して物事をとらえている ③仮説検証型の業務遂行をしている | ①報告に含まれる事実と推測を区別して指摘している ②報告の論理矛盾を指摘している |  | 要 | 中 | ② | 1.6667 | 0.77778 | 0.88889 | ② | 資質特性 興味・関心の対象領域 | 66.67% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0.44444 | 11.11% | 55.56% | 33.33% | 55.56% | 0.51852 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | ○ | 低 | ◎ | 中 | ○ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 高 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ○ | 低
8 | 1 資質特性 | 1B 興味・関心の対象領域 | 社会・経済 | 政治や経済など社会的動向に関心を示す | テレビ、雑誌、新聞等（⇒各種メディア）で社会的動向の情報を収集する習慣がある |  | 政治や経済など社会的動向に関心を示す | 各種メディアで社会的動向の情報を収集する習慣がある | 各種メディアで社会的動向の情報を収集する習慣がある |  | 要 | 中 | ② | 1.1111 | 0.66667 | 0.44444 | ② |  | 11.11% | 88.89% | 0% | 88.89% | 0.19753 | 0% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 0.44444 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | ○ | 中 | ○ | 中 | ◎ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 低 | ○ | 低 | ○ | 中 | ○ | 低
9 | 1 資質特性 | 1B 興味・関心の対象領域 | 心理・情緒 | 人間の心理的動向や情緒的な出来事に関心を示す | メンバーの状態を気にかけて、気になる点があれば声をかける事が多い | ２０％ＵＰ | 人間の心理的動向や情緒的な出来事に関心を示す | メンバーの言動を気にかけて、気になる点があれば声をかける事が多い | 関係者の言動を気にかけて、心情を考慮した言動が見られる |  | 要 | 中 | ② | 1.4444 | 0.55556 | 0.88889 | ② |  | 44.44% | 55.56% | 0% | 55.56% | 0.49383 | 0% | 55.56% | 44.44% | 55.56% | 0.49383 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | ○ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ○ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ○ | 低 | ○ | 低 | ○ | 低
10 | 1 資質特性 | 態度的側面 | 積極性 | 自らの意見や提案を出し、率先して実行に移そうとする | ①相手に係わらず、自分の意見を述べたり、提案を行うことが多い ②自分の意見や提案したことを、すぐに実行に移している | 倍増 | 自らの意見や提案を出し、他のメンバーも巻き込みながら、率先して実行に移そうとする 意見・提案内容のプロジェクトに対する重要性を具体的に提示し（プロジェクトメンバー含めたステークホルダーに対して）、合意を得て実行に移すことができる | ①目上の相手でも、自分の意見を述べたり、提案を行っている ②自分の意見や提案したことを、関係者の了解のもと、すぐに実行に移している | 自身が出した意見・提案内容のプロジェクトに対する重要性を具体的に提示し（プロジェクトメンバー含めたステークホルダーに対して）、合意を得て実行している |  | 要 | 低 | ③ | 2 | 0.44444 | 1.5556 | ③ | 資質特性 態度的側面 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 44.44% | 55.56% | 55.56% | 0.49383 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低
11 | 1 資質特性 | 1C 態度的側面 | 協調性 | 仲間と一緒に考え、協力して目標に向かうことができる | 自己と異なる意見の相手に対しても、同じ目線に立って意見を聞いている | 倍増 | サーバントリーダーシップを発揮し、仲間と一緒に考え、目標に向けてチームをまとめられる | 自己と異なる意見の相手に対しても、同じ目線に立って意見を聞いている | メンバーの自由な発想を引き出し、ファシリテートしながら、最終的にまとめ、目標に向かっている |  | 要 | 低 | ③ | 2 | 0.33333 | 1.6667 | ③ |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 0.44444 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低
12 | 1 資質特性 | 1C 態度的側面 | 責任感 | ・自分の発言や引き受けたことに対し、責任を持とうとする ・逃げない（下位者の問題であっても放り投げない） | 自分の発言や引き受けたことに対し、責任を持とうとしている | ２０％ＵＰ | 決定経緯に関わらず、プロジェクトで決定したことに対し責任を持つ | 自分の発言や引き受けたことに対し、責任を持とうとしている | プロジェクトで決定した内容（目標の変更など）の責任を持とうとしている | リスク分析，状況把握，問題対処，逃げない，責任転嫁しない | 要 | 低 | ③ | 2 | 0.44444 | 1.5556 | ③ |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 44.44% | 55.56% | 55.56% | 0.49383 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低
13 | 1 資質特性 | 1C 態度的側面 | 自己信頼性 | 自分の意思や行動に自信があり、周囲からも信頼されている | 自分の意思や行動に自信がある 、自信があるように見える |  | 自分の意思や行動に自信があり、周囲からも信頼されている | 自分の意思や行動に自信がある 、自信があるように見える | 意志や行動が一貫しており、周囲から信頼されている | 説明責任を果たしている，プロジェクトで決めたことを実行している | 要 | 低 | ③ | 2 | 0.33333 | 1.6667 | ③ |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 0.44444 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低
14 | 1 資質特性 | 1C 態度的側面 | 指導性 | ・周囲から頼りにされ、意見や行動をまとめていこうとする ・目標達成の強い意志を持っている | 周囲の意見や行動をまとめて引っ張ろうとしている |  | ・周囲から頼りにされ、意見や行動をまとめていこうとする ・周囲の意見に耳を傾けてたうえで、プロジェクトを推進している ・目標達成の強い意志を持っている | 周囲の意見や行動をまとめて引っ張ろうとしている | 周囲の意見に耳を傾け、意見を吸い上げたうえで目標達成に向けプロジェクトを推進している | 周囲の意見を傾聴する，ネゴシエーション，メンバの心理の洞察力，メンバの心理の分析力，メンバの自律性を促す | 要 | 低 | ③ | 2 | 0.33333 | 1.6667 | ③ |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 0.44444 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低
15 | 1 資質特性 | 1C 態度的側面 | 感情安定性 | 多少の事では動揺したりせず、気持ちにムラがなく安定している | 多少の事では動揺したりせず、気持ちにムラがなく安定している | ２０％ＵＰ | 多少の事では動揺したりせず、気持ちにムラがなく安定している | ①想定外のことで動揺したとしても落ち着いて検討に持ち込んでいる ②感情的な発言が少ない | ①多少の想定外では動揺を表に見せず、落ち着いて検討に持ち込んでいる ②プロジェクト以外のイライラ、問題を持ち込んでいない ③感情的な発言をしない安心感がある |  | 要 | 低 | ③ | 2 | 0.22222 | 1.7778 | ③ |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 22.22% | 77.78% | 77.78% | 0.34568 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低
16 | 1 資質特性 | 1C 態度的側面 | 自主性 | ・自分で決断することができ、自発的に物事を実行していく ・指示を待たずに決断し行動する | 自分で決断することができ、自発的に物事を実行している |  | ・自分で決断することができ、自発的に物事を実行していく ・指示を待たずに決断し行動する | 指示待ちにならず、自ら考え、実行している | 様々な選択肢の中から自ら決断、決定し、実行している | 自ら決断，自ら決定し，自ら実行 | 要 | 低 | ③ | 2 | 0.33333 | 1.6667 | ③ |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 0.44444 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低
17 | 1 資質特性 | 1C 態度的側面 | 包容力/寛容性 | 他者の状況を理解し、許しを与えられるとともに、状況に応じて臨機応変な対応が取れる | 他者の状況を理解し、許しを与えられるとともに、状況に応じて臨機応変な対応が取っている |  | 多様性を尊重し、他者の状況を理解し、状況に応じて許しを与えるとともに、臨機応変な対応が取れる | ①多様性を理解し、固定概念に縛られていない ②失敗時に不用意に人を責めていない | ①多様性に配慮し、固定概念に縛られず対応している ②他者の状況を理解し、状況に応じて許しを与えるとともに、臨機応変な対応が取っている ③失敗を恐れずチャレンジしている ④感謝を言葉で伝えている | 周囲の状況理解，文化の多様性への理解と対応，固定概念に縛られていない | 要 | 低 | ③ | 1.6667 | 0.44444 | 1.2222 | ③ |  | 66.67% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0.44444 | 0% | 44.44% | 55.56% | 55.56% | 0.49383 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中
18 | 1 資質特性 | 1C 態度的側面 | 厳格性 | 原理、原則、仕様、コンプライアンスなどに対して甘えが無く厳しい判断、行動が取れる | ルールを理解し、遵守しようと行動している |  | 原理、原則、仕様、コンプライアンスなどに対して甘えが無く厳しい判断、行動が取れる | プロセスやルールを理解し、遵守しようとしている | ①プロセスやルールを自ら実践するとともにプロセスや決めごとをルールとして明確にしている ②プロセスやルールを理解させ、遵守させようとしている ③守るべきことは立場に関わらず遵守すべきと主張している | プロジェクトのルールを周知・徹底している 倫理規定に則ている | 要 | 中 | ② | 1.1111 | 0.88889 | 0.22222 | ② |  | 22.22% | 66.67% | 11.11% | 66.67% | 0.39506 | 0% | 88.89% | 11.11% | 88.89% | 0.19753 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ○ | 中 | - | 中 | ○ | 低 | ◎ | 中 | ○ | 中 | ◎ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中
19 | 1 資質特性 | 基本的動機と欲求傾向 | 達成欲求 | ・困難な目標にも努力し、常に自分を向上させようとする ・あきらめない（目標達成の強い意志を持っている） | 目標を達成するため、あきらめず努力している | 目標達成⇒目的達成 | プロジェクトの目的を意識し、目標変更も恐れず、変化する価値を冷静に見極めその時々の最適解を目指して行動できる | ①自分の言葉で説明できるまで、目的確認の質問をしている ②目標を達成するため、あきらめず努力している | ①プロジェクトの目的に照らして説明をしている ②変化する価値を捉え、目標を再設定している ③価値提供（目的）を達成するため、あきらめず努力している |  | 要 | 低 | ③ | 2 | 0.44444 | 1.5556 | ③ | 資質特性 基本的動機と欲求傾向 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 44.44% | 55.56% | 55.56% | 0.49383 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低
20 | 1 資質特性 | 1D 基本的動機と欲求傾向 | 求知欲求 | 知的な好奇心が旺盛で、新しいことや珍しいことを追い求める | 分からないこと・新しいことを知ろうとしている | ２０％ＵＰ | 知的な好奇心が旺盛で、新しいことや珍しいことを追い求める | 自身の分野外にも興味関心を持っており、調べたり、聴いたりする行動がみられる | 分からないことに関心を持つだけでなく、何かあった時のために調べる方法、有識者が誰かを常に意識しアンテナを張っている |  | 要 | 低 | ③ | 1.1111 | 0.44444 | 0.66667 | ③ |  | 11.11% | 88.89% | 0% | 88.89% | 0.19753 | 0% | 44.44% | 55.56% | 55.56% | 0.49383 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 低 | ○ | 中 | ◎ | 低 | ○ | 低 | ○ | 低 | ○ | 低
21 | 1 資質特性 | 1D 基本的動機と欲求傾向 | 探究心 | 真の原因、真の解決策を導き出すまであきらめない力 | 物事を深堀りしている |  | 真の原因、真の事実を見つけるまであきらめない力 | 事実を見て、Whyの意識（原因、目的は何 ）が現れる意見、質問が頻繁にみられる | 多くの人の様々な意見から事実と推論を見極め真実・原因を突き止めている |  | 要 | 中 | ② | 1.1111 | 0.55556 | 0.55556 | ② |  | 11.11% | 88.89% | 0% | 88.89% | 0.19753 | 0% | 55.56% | 44.44% | 55.56% | 0.49383 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 低 | ○ | 中 | ◎ | 中 | ○ | 低 | ○ | 低 | ○ | 低
22 | 1 資質特性 | 1D 基本的動機と欲求傾向 | 顕示欲求 | 周りへの影響力の発揮を必要以上に好む | 自分（チーム）の考え、成果をアピールしている |  | プロジェクトの成果を正当にアピールする | 自分（チーム）の考え、成果をアピールしている | 相手の欲求に刺さるポイントでプロジェクトの成果をアピールしている |  | 不要 | 低 | ④ | 0.6 | 0 | 0.6 | ④ |  | 10% | 40% | 50% | 50% | 0.59259 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ◎ | 低 | ○ | 低 | - | 低 | ○ | 低 | - | - | - | 低 | ○ | 低 | - | 低 | ○ | 低
23 | 1 資質特性 | 1D 基本的動機と欲求傾向 | 秩序欲求 | ・何事に対しても几帳面 ・決められた手順に従い、１つ１つ結果を確認して行く | 物事を順序立てて進めている |  | 規定したプロセスに従い、１つ１つ物事を進めることが出来る | ①物事を順序立てて進めている ②決められた手順に従い、ひとつひとつ結果を確認している | ①チームメンバーを含めて物事を順序だてて進めている ②決められた手順に従い、ひとつひとつ結果を確認している |  | 要 | 低 | ③ | 1.5556 | 0.44444 | 1.1111 | ③ |  | 55.56% | 44.44% | 0% | 55.56% | 0.49383 | 0% | 44.44% | 55.56% | 55.56% | 0.49383 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | ○ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ○ | 低 | ○ | 低 | ○ | 低
24 | 1 資質特性 | 1D 基本的動機と欲求傾向 | 危機耐性 | 逆境に耐え、苦しいときも我慢強く遣り抜こうとする | 逆境（軋轢）があっても目標に向かって自身でやり抜いている 、やり抜こうとする |  | 困難（重大リスクの発生）に耐え、苦しいときも我慢強く遣り抜こうとする | 逆境があっても目標に向かって自身でやり抜いている 、やり抜こうとする | 困難（重大リスクの発生）があっても目標に向かってステークホルダや有識者も動かし、やり抜いている 、やり抜こうとする |  | 要 | 低 | ③ | 2 | 0.22222 | 1.7778 | ③ |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 22.22% | 77.78% | 77.78% | 0.34568 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低
25 | 1 資質特性 | 1D 基本的動機と欲求傾向 | 自律欲求 | 他人に依存したり頼りきったりせず、自力でやっていこうとする | まずは自分で考えて行動している |  | 他人に依存したり頼りきったりせず、自力考え行動できる | まずは自分で考えて行動している（自律） | 自分の意志を貫いた行動をしている（自律） |  | 要 | 中 | ② | 1.1111 | 0.66667 | 0.44444 | ② |  | 22.22% | 66.67% | 11.11% | 66.67% | 0.39506 | 0% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 0.44444 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | - | 低 | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 低
26 | 1 資質特性 | 1D 基本的動機と欲求傾向 | 支配欲求 | ・人の上に立ち、他人を動かすような力関係を形成しようとする ・人に指示することを問題なく行え、人に指示されることは納得すれば受け入れる | 自身の考え、行動で周囲を動かそうとしている 、その傾向を好む | マイナス傾向はあるが変化なしとする | ・人の上に立ち、他人を動かすような力関係を形成しようとする ・人に指示することを問題なく行え、人に指示されることは納得すれば受け入れる | 自身の考え/行動で、自身の所属するチーム内メンバーを動かそうとしている 、その傾向を好む | 自身の考え、行動でプロジェクトのステークホルダを動かそうとしている 、その傾向を好む |  | 要 | 低 | ③ | 1.1111 | 0.44444 | 0.66667 | ③ |  | 11.11% | 88.89% | 0% | 88.89% | 0.19753 | 0% | 44.44% | 55.56% | 55.56% | 0.49383 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | ○ | 低 | ○ | 中 | ○ | 低 | ○ | 低 | ○ | 中 | ◎ | 中 | ○ | 中 | ○ | 低 | ○ | 低
27 | 1 資質特性 | 1D 基本的動機と欲求傾向 | 勤労意欲 | 仕事への意欲があり、生きがいの部分として考えている | 意欲的に仕事をしている 、そのように見える |  | 仕事への意欲があり、生きがいの部分として考えている | 意欲的に仕事をしている 、そのように見える | プロジェクトマネジメントの目的（価値提供・人材育成など）を正しく理解し、プロジェクトマネジメントに意欲的に取り組んでいる そのように見える |  | 要 | 低 | ③ | 1.8889 | 0.33333 | 1.5556 | ③ |  | 88.89% | 11.11% | 0% | 88.89% | 0.19753 | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 0.44444 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ○ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低
28 | 行動特性 | 個人特性系 | イニシアティブ | 他に先んじて率先し、自発的に行動する | 物事に率先してかかわり、周囲を動かしている |  | 他に先んじて率先し、自発的に行動する | 物事に率先してかかわり、自身の所属するチーム内メンバーを動かしている | 物事に率先してかかわり、プロジェクトのステークホルダを動かしている |  | 要 | 低 | ③ | 2 | 0.22222 | 1.7778 | ③ | 行動特性 個人特性系 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 22.22% | 77.78% | 77.78% | 0.34568 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低
29 | 2 行動特性 | 2A 個人特性系 | 対人インパクト | 堂々としており、存在感のある態度・発言で影響力を発揮する | 周囲の人間から意見・発言を重く受け止めてもらえる存在である |  | 堂々としており、存在感のある態度・発言で影響力を発揮する | 自身の所属するチーム内メンバーから意見・発言を重く受け止めてもらえる存在である | プロジェクトのステークホルダから意見・発言を重く受け止めてもらえる存在である |  | 要 | 低 | ③ | 1.1111 | 0.22222 | 0.88889 | ③ |  | 11.11% | 88.89% | 0% | 88.89% | 0.19753 | 0% | 22.22% | 77.78% | 77.78% | 0.34568 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | ○ | 低 | ○ | 低 | ○ | 低 | ○ | 低 | ○ | 中 | ○ | 低 | ○ | 低 | ◎ | 中 | ○ | 低
30 | 2 行動特性 | 2A 個人特性系 | 能動性 | 自ら高い目標を設定し行動する | 自分で目標を立てて行動している |  | 自ら高い目標を設定し行動する | 自分で目標を立てて行動している | プロジェクトの価値を最大限に発揮できる目標を自ら立てて行動している |  | 要 | 低 | ③ | 2 | 0.22222 | 1.7778 | ③ |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 22.22% | 77.78% | 77.78% | 0.34568 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低
31 |  |  | 持続力 | 目的達成に向け自らの行動を持続させていく | 結論・結果が出るまで行動を持続している |  | 目的達成に向け自らの行動を持続させていく | 結論・結果が出るまで行動を持続している | 目的を達成するまで行動を持続している |  | 要 | 低 | ③ | 1.5 | 0.2 |  | ③
32 | 2 行動特性 | 2A 個人特性系 | ストレス耐性 | 対立や葛藤状況でも動じることなく、安定して冷静な行動を持続させていく | 辛いこと、嫌なこと、外部からの圧力があっても安定して業務を行える |  | 対立や葛藤状況でも動じることなく、安定して冷静な行動を持続させていく | 辛いこと、嫌なこと、外部からの圧力があっても安定して業務を行えている | 辛いこと、嫌なこと、外部からの圧力があっても、冷静に対処するのに加え、ばねとしてプラス（例えば価値向上）に転じさせる行動などをとっている |  | 要 | 低 | ③ | 2 | 0.33333 | 1.6667 | ③ |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 0.44444 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低
33 | 2 行動特性 | 2A 個人特性系 | 自律性／一貫性 | 自分なりの意見や立場を一貫して持ち、当事者意識のある行動を持続させていく | ①指示待ちではなく自身の考えで行動している ②対象（状況）を自身の問題（課題）と捉えて行動している |  | 実現したい価値・目的を明確に持ち、その実現に向けた自律行動がとれる | ①指示待ちではなく自身の考えで行動している ②対象（状況）を自身の問題（課題）と捉えて行動している | プロジェクトの価値、目的、方針を軸として明確にし発信できており、状況変化や変更要求に対して、軸をぶらさずに判断、指示・行動が出来ている |  | 要 | 中 | ② | 2 | 0.88889 | 1.1111 | ② |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 88.89% | 11.11% | 88.89% | 0.19753 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 中
34 | 2 行動特性 | 2A 個人特性系 | 客観性 | 自分・自社の立場に立つばかりではなく、第三者・相手の立場で対象を認識・分析し、行動を考える力 | 対象（状況）を相手・第三者の立場で見て（分析して）行動している | ３０％ＵＰ | プロジェクトのもたらすベネフィットの最大化に向けて物事を分析し、ステークホルダー、プロジェクトメンバーと共有する | 対象（状況）を事実、データに基づき分析し第三者の立場で判断・行動している | 常に、プロジェクトのもたらす価値と対象（状況）を事実、データに基づき分析し、判断結果を第三者から評価されている | 目標自体が変化していく可能性がある 総合的に評価・分析して意思決定している | 要 | 中 | ② | 1.8889 | 0.88889 | 1 | ② |  | 88.89% | 11.11% | 0% | 88.89% | 0.19753 | 0% | 88.89% | 11.11% | 88.89% | 0.19753 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ○ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中
35 | 2 行動特性 | 2A 個人特性系 | 情報収集能力 | 担当分野の社内外の情報、環境変化、ニーズ、状況を常に把握している | 担当分野の社内外の情報、環境変化、ニーズ、状況を適切なタイミングで常に収集している | ２０％ＵＰ | 担当分野の社内外の情報、環境変化、ニーズ、シーズ、状況を常に把握している 加えて、担当分野以外にも詳しい人を知る、詳しい人とつながる | 担当業務に関連し、分からないこと、興味のあることに臆することなく調査し、当該分野のメンバーと連携、討議を行っている | 担当分野の社内外の情報、環境変化、ニーズ、シーズ、状況を適切なタイミングで収集している 加えて、担当分野以外にも詳しい人と連携している |  | 要 | 高 | ① | 2 | 1.5556 | 0.44444 | ① |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 55.56% | 44.44% | 0% | 55.56% | 0.49383 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | ◎ | 中 | ◎ | 高 | ◎ | 高 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 高 | ◎ | 高 | ◎ | 高 | ◎ | 中
36 | 2 行動特性 | 2A 個人特性系 | 公平性 | 業務量・質、情報、環境を偏りなくメンバーへ分け与える力 | ①業務量（最終的には時間）が平均になるよう分担している ②業務の質がメンバーのスキルに合わせ適正になるよう分担している ③与える情報に偏りはない （内容によっては特定メンバーのみはありうる前提） ④メンバーに対するコミュニケーション頻度に偏りがない |  | 偏見なく、JOBに応じた業務量・質、情報、環境をメンバーへ分け与える力 | ①業務の質・量がメンバーのスキルに合わせ適正になるよう気配りを行っている発言がある ②メンバーに対するコミュニケーション頻度に極端な偏りがない | ①分配の基準に納得性がある（業務の質・量がメンバーのスキルに合わせ適正になるよう配分している ②メンバーに対するコミュニケーション頻度に偏りがない ③評価、認知の尺度が明確である（評価＝人事考課ではない） |  | 要 | 中 | ② | 1.7778 | 1 | 0.77778 | ② |  | 77.78% | 22.22% | 0% | 77.78% | 0.34568 | 11.11% | 77.78% | 11.11% | 77.78% | 0.22222 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ○ | 低 | ○ | 高 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中
37 | 2 行動特性 | 意思決定系 | 要点把握力 | 会話や資料などから得られる情報を整理し、そのポイントをつかみ取っていく | 会議・資料・会話での内容を理解し、その重要なポイントを認識している | ５０％ＵＰ | コミュニケーションの多様化による断片的で枝葉な情報であっても全体像をとらえ、要点を伝えられる | 自身で確認した内容を理解し、要約し表現している | 間接的に入手した断片的で枝葉な情報も含めて全体像をとらえ、要点を伝えている |  | 要 | 中 | ② | 2 | 1.1111 | 0.88889 | ② | 行動特性 意思決定系 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 11.11% | 88.89% | 0% | 88.89% | 0.19753 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ◎ | 中 | ◎ | 高 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中
38 | 2 行動特性 | 2B 意思決定系 | 問題分析力 | 客観的に要件、課題、その他を複数の観点から解析し、錯綜した情報の背景にある本質や核心、背景にある実情･要因をつかんでいく | 錯綜した情報から問題点の裏に潜む真の状況・課題を抽出している | 3０％ＵＰ | データなどに基づき客観的に要件、課題、その他を複数の観点から解析し、錯綜した情報の背景にある本質や核心、背景にある実情･要因をつかんでいく | 問題点を具体的なデータ・事実から分析し、課題を抽出しようとしている | 錯綜した情報から問題点の背景にある実情･要因を捉えた上で、裏に潜む真の課題を抽出出来ている |  | 要 | 中 | ② | 2 | 0.88889 | 1.1111 | ② |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 11.11% | 66.67% | 22.22% | 66.67% | 0.39506 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ◎ | 低 | ◎ | 高 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中
39 | 2 行動特性 | 2B 意思決定系 | 問題解決力 | 自身や経験者から得た知見を基に対策を立案し、多面的に考慮し、適切な基準で対応策を決定する | ①過去の知見を参考にしているか ②問題に対して「ステークホルダー」「環境」「コミュニケーション方法」等から適切な基準で対策を立てられる ③トレードオフ・優先度の考えをもち、問題解決の場面で活用している |  | 社内外の多方面から得た知見を基に対策を立案し、適切な基準で対応策を決定、実行、効果検証を行う | ①社内外の知見を参考に対策立案しているか ②優先順位を踏まえ具体的に実行計画に移し、確実に実施している ③副作用を含めて効果検証が出来ている | ①社内外多方面の知見を参考に対策案を評価している ②優先順位を踏まえ実行計画を抜け漏れないものとなるようレビューし、素早く、確実に実施させている ③効果検証結果を第3者の視点で確認している ④関係者に対しての説明責任も果たしている |  | 要 | 中 | ② | 2 | 1.1111 | 0.88889 | ② |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 11.11% | 88.89% | 0% | 88.89% | 0.19753 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ◎ | 中 | ◎ | 高 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中
40 | 2 行動特性 | 2B 意思決定系 | 決断力 | 不十分な情報しかない場合でも適切なタイミングで決めるべきことを迷わず決定する | 不十分な情報しかない場合でも適切なタイミングで決めるべきことを迷わず決定している | ５０％ＵＰ | 判断基準/指標とタイミングを明確にして、不十分な情報しかない場合でも、決めるべきことを迷わず決定する | ①決断理由を明確にして決めている ②前提条件（仮定）、事実を明確にしている ③基準に照らして、適切なタイミングで決定している | 不十分な情報しかない場合でも、前提条件（仮定）、事実といった決断理由を明確にして適切なタイミングで決めるべきことを迷わず決定している |  | 要 | 中 | ② | 2 | 0.88889 | 1.1111 | ② |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 88.89% | 11.11% | 88.89% | 0.19753 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中
41 | 2 行動特性 | 業務管理系 | 計画組織力 | 限られた経営資源を有効に活かし、優先順位を決定し、うまくチームビルディング、スケジューリングしていく | ①物事の順序･優先度を正しく理解して計画を立て、適時に見直している ②各人の適性、志向、スキルを理解し、適時かつ適材適所に配置している | ５０％ＵＰ | プロジェクトに与えられたリソースを有効に活かし、優先順位を決定し、うまくチームビルディング、スケジューリングしていく | ①物事の順序･優先度を判断し、組織に必要リソースの提示が出来ている ②メンバーの特性（性格・スキル）に関心をもってコミュニケーションが取れている | ①価値の最大化を見据えて優先度を判断し、限られたリソースに応じた計画立案、もしくはリソースの獲得行動がとれている ②各人の適性、志向、スキルを理解し、適時かつ適材適所に配置している |  | 要 | 高 | ① | 2 | 1.8889 | 0.11111 | ① | 行動特性 業務管理系 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 88.89% | 11.11% | 0% | 88.89% | 0.19753 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | ◎ | 高 | ◎ | 高 | ◎ | 高 | ◎ | 高 | ◎ | 中 | ◎ | 高 | ◎ | 高 | ◎ | 高 | ◎ | 高
42 | 2 行動特性 | 2C 業務管理系 | リスク感度 | プロジェクトを進めて行く上で、発生するリスクを想定し対応策を立案する力 | 仕事を進める際、先に潜むリスクを洗い出して、その予防と発生時対応を考えている |  | リスクのモニタリング、変化への追従 変更なし（モニタリング、変化への追従は、管理統制、効果検証などに含める） プロジェクトを進めて行く上で、あらゆる場面で発生しうる懸念を想定、抽出して、リスク評価している | 仕事を進める際、予防と発生時対応を考えるために先に潜むリスクを洗い出している | プロジェクトの全期間を通じて、プロジェクトチーム/関係者一丸で、リスクを想定、抽出、評価しながら、プロジェクトを前に推し進めている |  | 要 | 中 | ② | 1.8889 | 1.3333 | 0.55556 | ② |  | 88.89% | 11.11% | 0% | 88.89% | 0.19753 | 44.44% | 44.44% | 11.11% | 44.44% | 0.59259 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | ◎ | 低 | ◎ | 高 | ○ | 高 | ◎ | 高 | ◎ | 中 | ◎ | 高 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中
43 | 2 行動特性 | 2C 業務管理系 | 管理統制力 | 基準やルールから逸脱した予兆・現象を発見し、修正するとともに、必要な確認を行う | ①「管理」対象の状態を正確に把握している ②基準やルールから逸脱しないようにしている |  | 管理すべき指標を明確にし、計画や基準、ルールから逸脱した予兆・現象を確認し、適宜修正を行う | ①管理対象の状態を計画と照らして正確に把握している ②コンプライアンス、法規制、社内ルールから逸脱しないようにしている | 価値を最大化させつつ、管理状態からの逸脱防止のための必要最低限の管理を行い、①/②の対応に加え上位方針との整合・実践を図っている |  | 要 | 中 | ② | 1.8889 | 1.2222 | 0.66667 | ② |  | 88.89% | 11.11% | 0% | 88.89% | 0.19753 | 22.22% | 77.78% | 0% | 77.78% | 0.34568 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | ◎ | 中 | ◎ | 高 | ◎ | 中 | ○ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 高 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中
44 |  |  | 効果検証 |  |  |  | リスク対応、問題対策や施策など実施事項の効果を検証（事前に評価項目を決めて評価）する | 実施前に評価項目を決め、それに従って評価を実施している | 実施前に評価項目を決めて評価するとともに、 フェーズごとに実施項目・結果の振り返りを行い、評価項目を含めて見直しを実施している |  | 要 | 高 | ① | 1 | 1.5 |  | ①
45 | 2 行動特性 | 対人影響系 | リーダーシップ | チームの目的・目標を自身・ステークホルダーと決定しチームをその方向へ導いて行く | ①チームの目的・目標を正確に理解し示している ②チームを目的・目標を達成するように導びき行動している | ５０％ＵＰ | チームの目的・目標を自身・ステークホルダーと決定しチームをその方向へ導いて行く また、変化に応じて柔軟に目標設定を見直すこともいとわない | ①チームの目的・目標を正確に理解し周知している ②チームを目的・目標を達成するように導びいている | ①チームの目的・目標を正確に理解し周知している ②チームを目的・目標を達成するように導びいている ③プロジェクトの目標変更も恐れず、変化する価値を冷静に見極めその時々の最適解を目指してチームを導いている |  | 要 | 中 | ② | 2 | 0.66667 | 1.3333 | ② | 行動特性 対人影響系 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 0.44444 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 低
46 | 2 行動特性 | 2D 対人影響系 | 柔軟性／適応力 | 状況や場面に応じて自分の考えや行動を修正し、適合させていくる | 状況や場面に応じて自分の考えや行動を修正している | ５０％ＵＰ 変化、変更を求められるケースが増加している | 状況や場面に応じて自分の考えや行動を修正し、適合させている 変化をメンバーに対しても共有出来ている | 状況や場面に応じて自分の考えや行動を修正している | ①状況や場面に応じて自分の考えや行動を修正している ②メンバーが正しく変化を理解し、メンバーに支持されている |  | 要 | 低 | ③ | 2 | 0.44444 | 1.5556 | ③ |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 11.11% | 22.22% | 66.67% | 66.67% | 0.59259 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ◎ | 低 | ◎ | 高 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低 | ◎ | 低
47 | 2 行動特性 | 2D 対人影響系 | 説得・対話力/ネゴシエーション力 | 自分なりに意図やアイデアを効果的に伝え、納得を得ていくる | ①対話の対象となるべきキーマンパーソン（ステークホルダ）を見つけている ②自分の考えや相手が欲しい情報を適切に与えて、説明し納得を得られるように対話している ③状況に応じて、他者と事前調整や意識合わせを行っている | ５０％ＵＰ ステークホルダが広がっているプロジェクトが増えている Agileプロジェクトでは特にコミュニケーションが重要 | 適切な相手に対して、プロジェクトの成功に向けた熱意や、意図やアイデアを効果的に伝え、納得/共感を得ている | 自分の考えを説明し納得を得られるように対話している | ①対話の対象となるべきキーパーソン（ステークホルダ）を見つけている ②自分の考えだけでなく、相手が欲しい情報を適切に与えて、説明し納得を得られるように対話している ③状況に応じて、他者と事前調整や意識合わせを行っている |  | 要 | 高 | ① | 2 | 1.7778 | 0.22222 | ① |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 77.78% | 22.22% | 0% | 77.78% | 0.34568 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | ◎ | 高 | ◎ | 高 | ◎ | 高 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 高 | ◎ | 高 | ◎ | 高 | ◎ | 高
48 | 2 行動特性 | 2D 対人影響系 | 対人感受性 | 相手の感情を敏感に察知し、適切に反応し、行動していくる | チ－ムメンバー、ステークホルダーとの会話・表情などから相手の状況（感情等）を理解し、その結果として適切な行動をとっている | 重要性は変わりないが、 オンライン会議が主流となってきており、難易度が上がっている | 相手の感情を敏感に察知し、適切に反応し、行動している 海外を含め多様なステークホルダが増加しており、文化、価値観の違いも理解した行動をとれる | ①チ－ムメンバー、ステークホルダーとの会話・表情などから相手の状況（感情等）に自分なりの解釈に応じた行動をとっている ②組織の文化、価値観の違いを認識した発言が見られる | ①チ－ムメンバー、ステークホルダーとの会話・表情などから相手の状況（感情等）に理解を示し、解釈に応じて適切な行動をとっている （個別チャットなど、アフターケアが出来ている ） ②ゴールの共有を前提に、組織、地域などの文化、価値観の違いによるプロセスの違いを尊重出来ている |  | 要 | 低 | ③ | 2 | 0.44444 | 1.5556 | ③ |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 44.44% | 55.56% | 55.56% | 0.49383 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 中 | ◎ | 低 | ◎ | 低
49 | 2 行動特性 | 2D 対人影響系 | コミュニケーション | 自分の考え・意図をわかりやすく相手に伝えるとともに、相手の意見を丁寧に聴く(相手の話しやすい環境を作り,適切なタイミングで質問するなど相手の意見を引き出すことができる)力 | ①コミュニケーション内容・目的を正確に把握している ②内容により相手・タイミング・方法・場所・同席者を適切に選んでいる ③伝えた内容が理解されているか確認しているか（相手の言動で）？ ④相手の意見を丁寧に聴いている | ５０％ＵＰ ステークホルダが広がっているプロジェクトが増えている Agileプロジェクトでは特にコミュニケーションが重要 オンライン会議が主流となってきており、難易度が上がっている | 自分の考え・意図をわかりやすく相手に伝えるとともに、積極的な働きかけを行い相手の意見を丁寧に聴く(相手の話しやすい環境を作り,適切なタイミングで質問するなど相手の意見を引き出すことができる)力 | ①コミュニケーション内容・目的を正確に把握している ②内容により相手・タイミング・方法・場所・同席者を適切に選んでいる ③相手の意見を最後まで聴いている | ①コミュニケーション内容・目的を正確に把握している ②内容により相手・タイミング・方法・場所・同席者を適切に選んでいる ③伝えた内容が理解されているか相手の言動を通して確認している ④相手の意見を最後まで聴き、反復確認をしている ⑤積極的な働きかけをして相手の意見を引き出している |  | 要 | 中 | ② | 2 | 1.3333 | 0.66667 | ② |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0 | 33.33% | 66.67% | 0% | 66.67% | 0.44444 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | ◎ | 中 | ◎ | 高 | ◎ | 高 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 高 | ◎ | 中 | ◎ | 中 | ◎ | 中
※参考文献：２０１２年当時の「AGP行動科学分析研究所」Cubic/Awake（ﾍﾞｰｼｯｸ・ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ）の定義
ＮＧ＝逆の意味で◎
▲＝逆の意味で○
2011.5.17 FE)高橋
１２特性：２Ｇｒ
７特性：３Ｇｒ
４特性：３Ｇｒ
４特性：２Ｇｒ
この項目は必要でしょうか
Pend.
この判定基準はＰｅｎｄ．
ＰＭ特性凡例：
◎＝必須（２点）
○＝必要（１点）
－＝不要（０点）
開発可能性凡例：
高＝開発が充分に可能（２点）
中＝ある程度開発可能（１点）
低＝可能性が低い（０点）
各社で自社の特性に合わせて、PM特性の必要性、開発可能性は再評価してご使用ください。PM特性表（説明資料）P.7を参照ください